## Product Backlog
Product Backlog

Item ID	Beschreibung / Task	Rang / / Prio	Kategorie / Paket	Erledigt? / (ja/nein)
1	Ausarbeitung der Zieldefinition	-	Vorbereitung und Zieldefinition	ja
2	Erstellung Zeitplan	-	Vorbereitung und Zieldefinition	ja
3	Erstellung Pflichtenheft	-	Vorbereitung und Zieldefinition	ja
4	Recherche zu erfolgreicher Kommunikation	-	Vorbereitung und Zieldefinition	ja
5	Sammeln themenspezifischer Fragen zur / Erfassung der Problematik eines LMS	-	Vorbereitung und Zieldefinition	ja
6	Sammeln von Fragen	1	Erstellung der Umfrage	nein
7	Filtern ungenügender Fragen	2	Erstellung der Umfrage	nein
8	Verbessern der ungenügenden Fragen	2	Erstellung der Umfrage	nein
9	Entfernen der ungenügenden Fragen	2	Erstellung der Umfrage	nein
10	Anlegen der Umfrage im Lime-Survey Umfrageprogramm	3	Erstellung der Umfrage	nein
11	Versenden der Umfrage und Zwischenkontrolle	3	Durchführung / Auswertung der Umfrage	nein
12	Auswertung der Ergebnisse	4	Durchführung / Auswertung der Umfrage	nein
13	Modellierung der Ergebnisse	4	Durchführung / Auswertung der Umfrage	nein
14	Interpretation der Auswertung	5	Durchführung / Auswertung der Umfrage	nein
15	Prüfung der Umsetzbarkeit	6	Anforderungen an ein LMS	nein
16	Formulierung der Anforderungen	7	Anforderungen an ein LMS	nein
17	Modellierung der Anforderungen	8	Anforderungen an ein LMS	nein
18	Aufteilung in Unteranforderungen	9	Möglichkeiten von HSMoodle	nein
19	Überblick über die Möglichkeiten des HSMoodle	10	Möglichkeiten von HSMoodle	nein
20	Sammeln von Lösungen des HSMoodle	10	Möglichkeiten von HSMoodle	nein
21	Darstellung als UML-Diagramm	10	Möglichkeiten von HSMoodle	nein
22	Prüfung der Lösungen	11	Auswahl der Lösungen	nein
23	Analyse der Lösungen	12	Auswahl der Lösungen	nein
24	Auswahl der besten Lösungen	12	Auswahl der Lösungen	nein
25	Erfassung der Schritte zur Umsetzung	13	Empfehlung zur Umsetzung	nein
26	Erweiterung jedes Schrittes um Begründung	13	Empfehlung zur Umsetzung	nein
27	Festlegung Reihenfolge der Schritte	14	Empfehlung zur Umsetzung	nein
28	Erweiterung um Screenshots	15	Empfehlung zur Umsetzung	nein
29	Erweiterung um Diagramme	16	Empfehlung zur Umsetzung	nein
30	Kontrolllesung, Verbesserung	17	Empfehlung zur Umsetzung	nein
31	Sammlung themenspezifischer Materialien	18	Einarbeitung	nein
32	Erarbeiten Präsentationskonzept	19	Einarbeitung	nein
33	Erstellung der Poster	19	Einarbeitung	nein
34	Standvorbereitung	20	Einarbeitung	nein
35	individuelle Vorbereitung	20	Einarbeitung	nein