## Product_Backlog
Product Backlog

Item ID	Beschreibung / Task	Rang / / Prio	Kategorie / Paket	Erledigt? / (ja/nein)		Schätzung (Aufwand [h])	Übermittelt
1	Ausarbeitung der Zieldefinition	-	Vorbereitung und Zieldefinition	ja
2	Erstellung Zeitplan	-	Vorbereitung und Zieldefinition	ja
3	Erstellung Pflichtenheft	-	Vorbereitung und Zieldefinition	ja
4	Recherche zu erfolgreicher Kommunikation	-	Vorbereitung und Zieldefinition	ja
5	Sammeln themenspezifischer Fragen zur / Erfassung der Problematik eines LMS	-	Vorbereitung und Zieldefinition	ja
6	Sammeln von Fragen	1	Erstellung der Umfrage	nein		12
7	Filtern ungenügender Fragen	2	Erstellung der Umfrage	nein		8
8	Verbessern der ungenügenden Fragen	2	Erstellung der Umfrage	nein		4
9	Entfernen der ungenügenden Fragen	2	Erstellung der Umfrage	nein		3
10	Anlegen der Umfrage im Lime-Survey Umfrageprogramm	3	Erstellung der Umfrage	nein		1,5
11	Versenden der Umfrage und Zwischenkontrolle	3	Durchführung / Auswertung der Umfrage	nein		2
12	Auswertung der Ergebnisse	4	Durchführung / Auswertung der Umfrage	nein		1
13	Modellierung der Ergebnisse	4	Durchführung / Auswertung der Umfrage	nein		8
14	Interpretation der Auswertung	5	Durchführung / Auswertung der Umfrage	nein		4
15	Prüfung der Umsetzbarkeit	6	Anforderungen an ein LMS	nein		2
16	Formulierung der Anforderungen	7	Anforderungen an ein LMS	nein		2
17	Modellierung der Anforderungen	8	Anforderungen an ein LMS	nein		4
18	Aufteilung in Unteranforderungen	9	Möglichkeiten von HSMoodle	nein		4
19	Überblick über die Möglichkeiten des HSMoodle	10	Möglichkeiten von HSMoodle	nein		1
20	Sammeln von Lösungen des HSMoodle	10	Möglichkeiten von HSMoodle	nein		2
21	Darstellung als UML-Diagramm	10	Möglichkeiten von HSMoodle	nein		4
22	Prüfung der Lösungen	11	Auswahl der Lösungen	nein		2
23	Analyse der Lösungen	12	Auswahl der Lösungen	nein		1,5
24	Auswahl der besten Lösungen	12	Auswahl der Lösungen	nein		1
25	Erfassung der Schritte zur Umsetzung	13	Empfehlung zur Umsetzung	nein		4
26	Erweiterung jedes Schrittes um Begründung	13	Empfehlung zur Umsetzung	nein		2
27	Festlegung Reihenfolge der Schritte	14	Empfehlung zur Umsetzung	nein		1
28	Erweiterung um Screenshots	15	Empfehlung zur Umsetzung	nein		1
29	Erweiterung um Diagramme	16	Empfehlung zur Umsetzung	nein		2
30	Kontrollierung, Verbesserung	17	Empfehlung zur Umsetzung	nein		2
31	Sammlung themenspezifischer Materialien	18	Einarbeitung	nein		1
32	Erarbeiten Präsentationskonzept	19	Einarbeitung	nein		2
33	Erstellung der Poster	19	Einarbeitung	nein
34	Standvorbereitung	20	Einarbeitung	nein
35	individuelle Vorbereitung	20	Einarbeitung	nein		2